## real
FASE DEL PROJECTE / SETMANA | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26
Primer estudi superficial de l'API | bar: 2016-03-21 to 2016-03-28
Decisió tipus d'aplicació a implementar i definició de l'estructura | bar: 2016-04-04 to 2016-04-11
Decisió i estudi de les tecnologies a utilitzar per l'aplicació web | bar: 2016-04-18 to 2016-05-23; 2016-06-27 to 2016-07-18
Estudi de l'API i elaboració de les propostes de projecte pels futurs estudiants. | bar: 2016-04-18 to 2016-06-13; 2016-08-08 to 2016-08-29
Implementació de l'aplicació web i procés de certificació. | bar: 2016-05-30 to 2016-07-25; 2016-08-08 to 2016-09-05
Redacció de la memòria final | bar: 2016-08-01 to 2016-09-12
Preparació de la defensa del projecte | bar: 2016-09-19 to 2016-09-26

## aborted plan
FASE DEL PROJECTE / MES | Gener 2016 | Febrer 2016 | Març 2016 | Abril 2016 | Maig 2016 | Juny 2016 | Juliol 2016
Estudi de la API
Generació d'idees per futurs projectes
Estudi de les tecnologies necessàries
Implementació de l'aplicaicó
Redacció de la memòria
Preparació de la presentació